Megoldási útmutató

a 2008 évi „Beruházástervezés” féléves feladathoz

Tisztelt Kollégák,

az alábbiakban adjuk közre a féléves feladathoz – megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez – szükséges kitöltési útmutató .doc file-ba mentett, kitölthető változatát. (Az eredeti .pdf dokumentumot is megtalálják a tanszéki honlapon)

A szürkével jelzett feladatrészeket nem kell kitölteni, ezért halványítottuk el azokat.

Az aláhúzott szövegeket  mi szúrtuk be a dokumentumba, az eredetiben nem szerepelnek.

Csak a feketével látható feladatrészeket kell beadniuk a feladatkiírás szerint választott folyó tervezési munkájukra vagy ennek híján egy választott épületre.

Rostás Zoltán

1

Regionális Fejlesztési Programok

Irányító Hatósága

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Alkalmazandó

a regionális operatív programok keretében megvalósítandó kiemelt

projekt javaslatok kidolgozása esetén

Budapest, 2008. január

2

Módszertani bevezető

Az útmutató a regionális operatív programok keretében megvalósítandó kiemelt projekt

javaslatok kidolgozása során elkészítendő  megvalósíthatósági tanulmány (a

továbbiakban: MT) tartalmára vonatkozó alapvető , általános elvárásokat, javasolt

szempontokat foglalja össze, függetlenül attól, hogy az adott projekt mely

szakterülethez tartozik. A szakterület-specifikus értelmezéseket a tervezési felhívások,

valamint a releváns pályázati felhívásokhoz készített megvalósíthatósági tanulmány

készítési útmutatók tartalmazzák.

A kidolgozott MT lehetőség szerint az útmutatóban foglalt szerkezetet kövesse, és

minden olyan információt tartalmazzon, amely az útmutató egyes fejezetei alatt

kifejtendő  szempontként felsorolásra került. Amennyiben az MT-ben nem kerül kifejtésre

az útmutatóban meghatározott fejezet, fejezetrész, ill. annak elvárt információtartalma,

úgy egy módszertani bevezető ben vagy az MT megfelelő  részében ismertetni

szükséges az eltérés szakmailag alátámasztott indoklását (pl. az útmutatóban

megjelölt szempont az adott projekt esetében nem releváns, mert…). Az eltérés

indoklásának vagy annak megfelelőségének hiányában hiánypótlási felszólításra kerül

sor.

Az útmutató és annak szakterület-specifikus értelmezése nem határozza meg, hogy az

egyes fejezetek alatt megjelölt elvárást, szempontot milyen részletezettséggel kell

kifejteni, milyen részszempontok és további szempontok figyelembevétele szükséges,

indokolt, azonban amennyiben a projekt javaslat értékeléséhez szükséges mértékű

információ nem áll rendelkezésre, hiánypótlási felszólításra kerül sor.

Az MT értelemszerűen az útmutatóban megjelölt szempontokon kívüli, további

információkkal kiegészíthető .

A konkrét projekt sajátos jellemző i alapján lényeges részszempontok és kiegészítő

szempontok MT-ben való kidolgozásánál ajánlott, illetve a késő bbiekben jelzett

bizonyos pontok esetén kötelező  figyelembe venni a hasonló célú pályázati kiírások

dokumentumcsomagjában közzétett útmutatók kiegészítő  szempontjait, azok

értelmezéseit.

Az MT-ben található számításoknak 10 éves referencia-idő szakra kell vonatkozniuk,

beleértve a megvalósítás/beruházás idejét is. Amennyiben a tervezési felhívás alapján a

kötelező  fenntartási idő tartam hossza ezt meghaladja, vagy amennyiben a releváns

pályázati felhívásra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítési útmutató ettő l

eltérő  hosszúságú referencia-idő szakot határoz meg (pl. közlekedési, környezetvédelmi

témakörben), akkor annak figyelembe vételét kérjük.

A releváns pályázati felhívásra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítési

útmutató elő írása határozza meg, hogy a költség-haszon elemzési számításokat folyó

vagy reál áron kell végezni. Folyó áron történő  számítás esetén a pénzáramok

diszkontálására 8%-os pénzügyi és 8%-os társadalmi diszkontrátát kell alkalmazni. A

releváns pályázati felhívásra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítési útmutató

reál értéken történő  számítást ír elő  pl. közlekedési és környezetvédelmi témakörben, és

folyó áron történő  számítást pl. a turisztikai szálláshelyfejlesztések, turisztikai

attrakciófejlesztések, vállalkozásfejlesztési infrastruktúra és szolgáltatások javítása

témakörben.

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy amennyiben a jelen útmutató bizonyos fejezetek

tartalma, részletezettsége tekintetében a releváns pályázati felhívásokhoz kapcsolódó

vagy egyéb megvalósíthatósági tanulmány készítési útmutatókhoz képest szigorúbb

követelményeket fogalmaz meg (pl. közgazdasági költség-haszon elemzés végzése

minden kiemelt projekt esetén kötelező ), a jelen útmutató által meghatározott

elő írások alapján történik az értékelés.

3

Az egyes kiemelt projektek komplexitása eltérő . Vannak olyan komplex

projektek, ahol a megvalósítást jelentő  tevékenységek egyes csoportjai a

támogatási szabályok szempontjából eltérő  megítélés alá esnek, így azokat a

pénzügyi elemzés során elkülönült projektelemnek kell tekinteni és a pénzügyi

elemzés projektelemenként kell elvégezni.

Az MT formai követelményei

· A címoldalon legyen feltüntetve a „Megvalósíthatósági tanulmány” cím alatt a

projekt javaslat címe, amelyre az MT kidolgozásra került.

· Lehető ség szerint a címoldal után következzen a fejezetek és mellékleteinek

oldalszámait pontosan mutató tartalomjegyzék.

· Az MT törzsdokumentuma a projekt megvalósíthatóságának értékeléséhez

szükséges lényegi információkat (tényeket, tervezési adatokat és azokat

közvetlenül alátámasztó indoklásokat) tartalmazza, és az egyes fejezeteket

kiegészítő , kevésbé lényeges információk (felhasznált dokumentumok jegyzéke,

helyszínrajzok, fényképek és ábrák, egyéb műszaki dokumentumok, egyéb

adminisztratív dokumentumok stb.) az MT sorszámozott és oldalszámozott

mellékleteibe kerüljenek.

4

Tartalomjegyzék

1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ............................................................................................................... 6

2. A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA.................................................................................................... 7

2.1 A PROJEKTGAZDA KORÁBBI FEJLESZTÉSEI .................................................................................................... 7

2.2 A PROJEKT ELHELYEZÉSE A PROJEKTGAZDA STRATÉGIÁJÁBAN..................................................................... 7

2.3 AZ EGYÜTTműkÖDİ PARTNEREK ÉS AZ EGYÜTTműkÖDÉS FORMÁJÁNAK BEMUTATÁSA.............................. 7

2.4 PROJEKT MENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA...................................................................................... 7

3. A PROJEKT HÁTTERE...................................................................................................................... 8

3.1 GAZDASÁGI-TÁRSADALMI-KÖRNYEZETI ALAPADATOK................................................................................. 8

3.2 SZAKTERÜLET BEMUTATÁSA........................................................................................................................ 8

4. FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁS............................................................................................... 8

4.1 HELYZETÉRTÉKELÉS .................................................................................................................................... 8

4.2 KERESLET-KÍNÁLAT ELEMZÉSE..................................................................................................................... 8

4.3 PROJEKT CÉLKITŐZÉSEI, ELVÁRT EREDMÉNYEK, HATÁSOK......................................................................... 10

4.4 CÉLCSOPORT BEMUTATÁSA........................................................................................................................ 11

4.5 KORLÁTOZÓ TÉNYEZİK FELMÉRÉSE ........................................................................................................... 11

5. MEGOLDÁSI ALTERNATÍVÁK FELVÁZOLÁSA ÉS ELEMZÉSE ........................................................... 12

5.1 A MEGFELELİ ALTERNATÍVA KIVÁLASZTÁSI MÓDSZERE............................................................................. 12

5.2 MEGVALÓSÍTHATÓ VÁLTOZATOK MEGHATÁROZÁSA.................................................................................. 13

5.3 „0” MEGOLDÁS – PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA NÉLKÜLI VÁLTOZAT............................................................... 13

5.3.1 műszaki és szakmai leírás, feltételek .................................................................................................. 14

5.3.2 Üzemeltetési feltételek elő rejelzése..................................................................................................... 14

5.3.3 Pénzügyi feltételek és társadalmi hasznok elő rejelzése ...................................................................... 14

5.4 „A” MEGOLDÁS .......................................................................................................................................... 14

5.4.1 műszaki és szakmai leírás, tartalom meghatározása.......................................................................... 14

5.4.2 Üzemeltetési feltételek elő rejelzése..................................................................................................... 14

5.4.3 Pénzügyi és gazdasági mérő számok elő rejelzése ............................................................................... 14

5.5 „B” MEGOLDÁS .......................................................................................................................................... 15

5.6 „C” MEGOLDÁS .......................................................................................................................................... 15

5.7 LEGMEGFELELİBB ALTERNATÍVA KIVÁLASZTÁSA...................................................................................... 15

6. MEGVALÓSÍTÁSI JAVASLAT KIDOLGOZÁSA ................................................................................. 16

6.1 műszaki TARTALOM RÉSZLETES LEÍRÁSA.................................................................................................. 16

6.2 RÉSZLETES műkÖDÉSI, műkÖDTETÉSI JAVASLAT ....................................................................................... 16

6.2.1 Az üzemeltetés személyi és technikai feltételei.................................................................................... 16

6.2.2 A létrejött termék bemutatása, nyújtott szolgáltatások ....................................................................... 16

6.2.3 A működtetéssel szemben elvárt hatás objektív meghatározása ......................................................... 16

6.2.4 Kontrolling és ellenő rzési rendszerek megvalósítása ......................................................................... 16

6.3 MARKETING TERV...................................................................................................................................... 17

6.3.1 A szolgáltatások bemutatása............................................................................................................... 17

6.3.2 Árképzés............................................................................................................................................. 17

6.3.3 Értékesítés.......................................................................................................................................... 17

6.4 CSELEKVÉSI ÜTEMTERV .............................................................................................................................. 17

6.4.1 műszaki megvalósítás ütemezése........................................................................................................ 18

6.4.2 A projekt további elő készítéséhez és megvalósításához kapcsolódó eljárások ütemezése.................. 18

6.4.3 Pénzügyi ütemezés .............................................................................................................................. 18

6.5 A PROJEKT KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE ....................................................................................... 18

6.6 ESÉLYEGYENLİSÉGI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE ................................................................................... 19

7. PÉNZÜGYI ELEMZÉS..................................................................................................................... 20

7.1 Beruházási költségek becslése .............................................................................................................. 22

7.2. működési költség ................................................................................................................................. 24

7.3 Maradványérték.................................................................................................................................... 26

7.4 Pénzügyi költségek összegzése............................................................................................................... 26

7.5 Pénzügyi bevételek becslése .................................................................................................................. 27

5

7.6 A projekt pénzügyi teljesítménymutatói ................................................................................................. 27

7.7 A megítélhető  támogatási összeg meghatározása.................................................................................. 28

7.7.1 A támogatási jogosultság vizsgálata .................................................................................................. 28

7.7.2 A megítélhető  támogatási összeg meghatározása............................................................................... 28

7.7.3 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata .................................................................................................. 31

7.7.4 A megítélhető  támogatási összeg meghatározása a projektre ........................................................... 31

8. KÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS .............................................................................. 33

9 ÉRZÉKENYSÉG ÉS KOCKÁZATELEMZÉS.......................................................................................... 35

9.1 ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT.......................................................................................................................... 35

9.2 KOCKÁZATELEMZÉS................................................................................................................................... 35

10 KOMMUNIKÁCIÓS TERV.............................................................................................................. 36

10.1 A CÉLCSOPORTOK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE.................................................................... 36

10.2 TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG........................................................................................................... 36

10.3 PR............................................................................................................................................................ 36

10.4 IMAGE, KÜLSİ MEGJELENÉS..................................................................................................................... 36

10.5 KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV.................................................................................................................... 36

10.6 KOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK.................................................................................................................. 36

MELLÉKLETEK ................................................................................................................................. 37

6

1. Vezetői összefoglaló

15-20 oldalas összefoglaló, ami tartalmazza a felmerült probléma és a javasolt megoldás

megvalósíthatóságának rövid áttekintését.

1-2 oldalas összefoglaló:

A vezető i összefoglalóból ki kell derülnie:

· Miért szükséges a projekt megvalósítása?

- Lehetséges-e a megvalósítása?

· Miért kell támogatni a megvalósítást? - Érdemes-e a támogatásra?

- Érdekes-e a projekt? Az erőforrások lekötéséhez szükséges politikai és társadalmi figyelemt fel tudja-e kelteni?

Részszempontok:

· A kiinduló helyzet ismertetése, a projekt helyszín megjelölése

· A projekt célkitőzéseinek és tervezett eredményeinek, hatásainak leírása,

indokoltságának tömör alátámasztása, kapcsolódása a támogatási forrást biztosító

OP-hoz.

· Output és eredmény indikátorok megadása

· A megvalósítási változatok elemzési eredményeinek összefoglalása,

· A projekt keretében létrehozandó kapacitások, a fejlesztéssel lehető vé tett

tevékenységek/szolgáltatások leírása és a projekt által megvalósítandó

fejlesztések műszaki tartalmának rövid összefoglalása,

· A megvalósítás tervezett ütemezése

· A végrehajtó szervezet bemutatása,

· Az üzemeltetés tervezett kereteinek bemutatása

· A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzésének

összefoglalása

7

2. A projektgazda bemutatása

A projektgazda (építtető) alapvető  tevékenységeinek bemutatása, a projekt kapcsolódása az alaptevékenységekhez. A projektgazda tevékenységeinek, illetve – amennyiben releváns

– alap- és vállalkozási tevékenységeinek külön-külön történő  felsorolása. Mutassa be,

hogyan kapcsolódik a projekt ezen tevékenységekhez.

2.1 A projektgazda korábbi fejlesztései

A projektgazda által korábban végrehajtott hasonló beruházások bemutatása – különös

tekintettel a projektek eredményeire és fenntartására vonatkozóan. A már megvalósult

projektek megvalósulásának célja (a megoldandó problémák és/vagy kihasználni kívánt

lehető ségek), helyszíne, adottságai, a megvalósítás mérföldkövei, érdekeltek,

célcsoportok, outputok és a már jelentkező  hatások bemutatása. Nem csupán a

támogatásból megvalósuló, hanem a más forrásból (önerő , hitel, stb.) történő  jelentő s

fejlesztéseket is érdemes felsorolni.

2.2 A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában

A projekt illeszkedése a projektgazda stratégiájában meghatározott célkitűzésekhez,

tervezett szerepe azok teljesülésében.

A projekt céljainak illeszkedése a stratégiai dokumentumokban megfogalmazott célokhoz.

A projekt kialakulásával kapcsolatosan eddig a projektgazdánál lezajlott folyamat és a

megszületett döntések összefoglalása.

A projektgazda és a projekt kapcsolata működtetés/üzemeltetés során, ennek jogi,

finanszírozási, szervezeti és döntéshozatali vonatkozásai.

2.3 Az együttműködő  partnerek és az együttműködés

formájának bemutatása

A projekt megvalósítására kötendő  társulási, konzorciumi megállapodás keretinek, az

együttműködés módjának meghatározása, megjelölve az egyes partnereknek a projekt

megvalósításában betöltendő  szerepét, hozzájárulását. Meg kell jelölni azt is, hogy a

konzorciumi partnerek (címzettek) a támogatandó tevékenység tekintetében ÁFA

visszaigénylő k-e.

2.4 Projekt menedzsment szervezet bemutatása

A projekt megvalósítását lebonyolító menedzsment szervezet jellemzőinek részletes

kifejtése (jogi forma, felügyeleti szerve, struktúra, feladatkörök, vezetők és

szakemberek, munkatársak – e személyek tekintetében a végzettség és a szakmai

tapasztalatok bemutatása is szükséges –, működésének időtartama stb.).

A Gyulay tanárnő által ismertetett szervezési modellek egyikének kiválasztása, lerajzolása konkrétan megnevezett szereplőkkel.

8

3. A projekt háttere

A projekt által fejleszteni kívánt tevékenység gazdasági, társadalmi, jogi hátterét kell

ebben a fejezetben bemutatni, ami megalapozza a fejlesztési igények meghatározását is.

3.1 Gazdasági-társadalmi-környezeti alapadatok

A beruházás által érintett természetes és épített környezet bemutatása, különös

tekintettel azokra a tényezőkre, melyek esetlegesen befolyásolhatják a projekt

megvalósítását.

Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása: a terület alapvető  gazdasági mutatóinak

ismertetése, helyi vállalkozások száma, összetétele, lakosság jövedelmi helyzete,

munkaerőpiaci jellemző k, demográfiai helyzet és tendenciák, a legfontosabb kulturális

jellemző k. Természeti környezet adatainak bemutatása, főbb környezetszennyező

tevékenységek azonosítása.

Szűkebb értelemben a projekt megvalósulása helyszíneinek bemutatása. Tágabb

értelemben a fejlesztés földrajzi területe alatt értjük azt a területet, ahol a projekt

eredményei és hatásai közép- illetve hosszútávon jelentkeznek.

3.2 Szakterület bemutatása

A projektje által érintett szakterületet kell bemutatni, különös tekintettel annak

helyzetére az Európai Unióban, Magyarországon, a projekt által érintett régió(k)ban,

illetve a projekt megvalósításával érintett területen. Alkalmazni kell a szakterületre

vonatkozó specifikus reprezentatív mutatókat. Mutassa be, milyen folyamatok

jellemezték, s jellemzik a szóban forgó szakterületet a közösségi, nemzeti, regionális és

térségi/kistérségi szinten. Érdemes a közösségi szinttő l lefelé haladva a részletezettséget

növelni.

Ismertesse a projekt szempontjából releváns (a projekt környezetét, végrehajtását,

üzemeltetését befolyásoló) közösségi jogforrások (irányelv, rendelet, határozat stb.),

illetve hazai jogszabályok (korm. rendelet, miniszteri rendelet, helyi rendelet stb.),

határozatok vonatkozó részeit.

A korábban megvalósult hasonló, adott szakterületen megvalósított vagy folyamatban

lévő  fejlesztések célkitűzéseinek és eredményeinek ismertetése, összehasonlítása a

projektjavaslattal.

4. Fejlesztési igény megalapozás

4.1 Helyzetértékelés

A helyzetelemző  fejezet fő  funkciója, hogy bemutassák azokat a kiinduló információkat,

adatokat és folyamatokat, amelyek a projekt célrendszerének kialakításakor szerepet

játszottak, és amelyek hatással lehetnek a projekt által elért eredményekre és hatásokra.

A SWOT elemzés eredményeit itt lehet bemutatni.

4.2 Kereslet-kínálat elemzése

Ezen keresztül a fejlesztési szükséglet bemutatása. A projekt hátterének, kontextusának

elemzése, előzményeinek bemutatása, a projekt által elérni kívánt állapot felvázolása, az

eredmények és hatások bemutatásának megalapozása.

Amennyiben a projekt megvalósulásával új szolgáltatás vagy termék jön létre, vagy

meglévő  termék vagy szolgáltatás fejlesztésére kerül sor, a fejlesztés tárgyát képező

termék vagy szolgáltatás iránt mutatkozó keresletet és kínálatot üzleti szempontból kell

bemutatni.

Azon projektek esetében, ahol a kereslet és a kínálat nem értelmezhető  közvetlenül

üzleti típusú jellemzőkön keresztül – és a legtöbb közösségi támogatásra igényt tartó

9

projekt ebbe a körbe tartozik –, a fejezetben a termék vagy szolgáltatás fogalmát

közvetve kell értelmezni, tehát azt kell leírni, hogy a kereslet-kínálati értelmezésben

milyen igény jelentkezik az adott közszolgáltatás, közösségi termék iránt, illetve, hogy

jelenleg, és jövőben milyen térségi szolgáltatók biztosítják az adott terméket.

Pl. vízgazdálkodási projektek esetében közvetlenül értelmezhető  „termék” az öntöző víz,

amely iránt közvetlenül is értelmezhető  kereslet jelentkezik, közvetve azonban a

belvízelvezetés biztonságának növekedése definiálható „termékként”, amely iránt

közösségi igény mutatkozik.

A közutak fejlesztése esetén a várható forgalom alakulását kell elemezni, illetve az

alternatív megközelítési lehetőségeket.

Főbb témakörök

· A lehetséges termékek és szolgáltatások körének meghatározása

· Keresletelemzés

Az elemzés fő  célja, hogy meghatározza a tervezett szolgáltatások potenciális

fogyasztóit, feltárja azok jellegzetességeit és meghatározza azokat a fő  folyamatokat

és eszközöket, amelyek hatnak rájuk.

Azonosítani kell azokat a használó csoportokat, amelyek jelenleg a fejlesztések

környezetében a hasonló kínálatokat igénybe veszik, jellemzőiket, igényeiket,

elvárásaikat.

Meg kell határozni a potenciális használókra ható legfontosabb trendeket és azok

várható alakulását.

· Kínálatelemzés

A kínálat elemzésénél cél egyrészt a jelenlegi helyzet jellemzőinek feltárása beleértve

a helyi és konkurens szolgáltatók lehetőségeinek és eredményeinek értékelését,

másrészt a jövőben kialakuló helyzet előrevetítését a lehetséges konkurens

fejlesztések és trendek hatásainak figyelembevételével. Ez az elemzés

közszolgáltatások esetén a monopolhelyzet elemzését jelentheti.

A jelenleg a térségben nyújtott kínálat jellemzőinek meghatározása során az alábbi

területeket vizsgáljuk:

A hasonló kínálatot nyújtó térségi intézmények beazonosítása, méretüknek,

jellemzőinek áttekintése az adott témakör sajátosságai szerint:

o a színvonal megítélése,

o a használat, pl. látogatottság alakulása, trendjei

o kapcsolódó promóciós munka jellemzői

o rendezvények kapcsolódásai, hagyományai, ahol ez releváns

o kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele, fogyasztási szokások

o lehetséges változások a tervezett beruházás elmaradása esetén, ha az

előrejelezhető

A várható fejlesztések hatásának elemzése:

o fejlesztések hatása a jelenlegi szolgáltatókra

o a szolgáltatások lehetséges kapcsolódása, együttműködési lehetőségek

o a fejlesztések együttes hatása

Versenytársak azonosítása, ahol ez releváns

o A projektgazdával versenyző  intézmény jellegzetességei (kapacitásai,

hagyományai, megítélése, látogatottsága)

10

o A versenytárshoz viszonyított hasonlóságok, különbségek, előnyök, hátrányok

o A versenytársnál ismert jövőbeli fejlesztési tervek, programok, rendezvények

· Szezonalitási kérdések

Külön szempontként kell vizsgálni az adott szolgáltatás iránti kereslet és kínálat

szezonalitásának jellemző it és az annak kiegyenlítésére tehető  lépéseket.

4.3 Projekt célkitőzései, elvárt eredmények, hatások

A projektek alapvetően kétféle típusúak lehetnek:

1. a projekt valamilyen meglévő  problémára, hiányosságra reagál (pl. hiányos

intézményrendszer, környezeti, vízgazdálkodási problémák, stb.),

2. a projekt valamely stratégia megvalósításának egyik eleme (pl. K+F fejlesztések, új

turisztikai vonzerő k fejlesztése, stb.),

illetve egy-egy projekt lehet ezen két fő  típus „keveréke”.

A fejezetben, a keresleti és kínálati elemek elemzésére alapozva, a projekt szakterületén,

helyszínén és konkrét tevékenységei tükrében szükséges a fejlesztési potenciált

azonosítani, bemutatni, hogy a projekt mennyiben célozza egy adott probléma kezelését,

és/vagy stratégia megvalósítását. Üzleti szempontból az kell bemutatni, hogy az adott

fejlesztés mely piaci rés betöltésére lehet hivatott. Le kell írni, hogy a fejlesztés pontosan

mely (társadalmi) problémára (és/vagy „piaci résre”) reagál, illetve mely stratégia megvalósítását célozza.

A projekt fejlesztéspolitikai irányelvekhez való kapcsolódásának bemutatása, kiemelt

figyelmet fordítva az érintett Operatív Programra (OP), regionális akciótervre (RAT) és a

megvalósítás helye szerinti régió Stratégiai Programjára.

A fejezetnek választ kell adnia arra, miként járul hozzá a projekt az OP-ban, a RAT-ban

és a régió Stratégiai Programjában rögzített célkitőzések megvalósulásához.

A projekt relevanciáját szem előtt tartva mutassa be a projekt elvárt eredményeinek

· a társadalmi csoportokra gyakorolt hatásait, különös tekintettel a hátrányos

helyzetűekre;

· az érintett területi egység (pl. kistérség, régió) gazdaságára gyakorolt

hatásait, különös tekintettel a foglalkoztatásra;

· a környezeti fenntarthatóságra gyakorolt hatásait, a hatások térbeli

jelentkezését figyelembe véve (pl. tájegység, részvízgyőjtő  stb.);

· az országon belüli területi társadalmi – gazdasági különbségek

kiegyenlítéséhez való hozzájárulását.

Első sorban a foglakoztatás növekedésére, illetve a termelési szintre gyakorolt hatás

mechanizmusát és nagyságát kell jellemezni. Fontos továbbá az esetleges negatív

környezeti hatások (pl. szállításból adódó) számbavétele.

Törekedni kell a hatások számszerűsítésére. Ez a pont alapozza meg a hatás indikátorok

értékeit. A projekt célrendszerének – stratégiai és operatív célok – részletes bemutatása,

a célok eléréséhez mérföldkövek rendelése. A legfontosabb célkitűzésekhez rendelt

indikátorok ismertetése, annak bemutatása, hogyan járul hozzá a projekt az operatív

programban (OP) és a regionális akciótervben (RAT) meghatározott indikátorokhoz.

Kötelező en meg kell adni azon indikátorokat, amelyek érintett OP-ban és AT-ban, a

kapcsolódó tevékenységek esetében meghatározásra kerültek. A projekt hosszú távú

hatásainak elemzése, a továbbfejlesztés lehető ségeinek bemutatása, feltételezhető

multiplikátor (más gazdasági és társadalmi folyamatokat erősítő) hatások ismertetése.

11

A projekttő l elvárt számszerűsíthető  célokat a következő  összegző  táblázatban is kérjük

megadni:

Mutató neve

Típus (output/ eredmény/ hatás)

Mértékegység

Kiindulási érték

Minimálisan elvárt célérték

Célérték elérésének idő pontja

Mutató forrása, mérés módszere, gyakorisága

4.4 Célcsoport bemutatása

A megcélzott közvetlen és közvetett célcsoport definiálása, lehatárolásának indokoltsága,

a célcsoport összetétele, a reprezentatív demográfiai és gazdasági mutatóinak

ismertetése, motiváltságának, bevonhatóságának jellemzői. Itt kapcsolódni kell a

keresleti elemzésben írtakhoz.

A fejezetben ismertetett célcsoportok és érintettek meghatározása pontos számokkal, és

adatokkal kell történjen. Az itt bemutatott információk a későbbiekben a költség-haszon

elemzés, a marketing-kommunikációs terv, illetve a nyilvánosság – PR fejezetek egyik

fontos alapját képezik; a célcsoportokat és az érintettek körét ezeknek megfelelő

részletezettséggel kell meghatározni.

A célcsoportokat a projekt megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen

használói, tehát azon személyek, akik a létrejött terméket vagy szolgáltatást

megvásárolják, vagy közvetlenül használják. A közvetett célcsoportok azon személyek

köre, akik nem a projekt eredményeinek közvetlen használói, de összetett

mechanizmusokon keresztül a projekt eredményei és hatásai helyzetükön javítanak. A

projektben érintettek köre azon csoportok, akik a projekt eredményeit nem használják,

azonban a projekt kidolgozásában, tervezésében és működtetésében (az eredmények

fenntartásában) kulcsfontosságú szerepet játszanak. Egy turisztikai szálláshely-fejlesztési

projekt esetében például egy közvetlen célcsoport lehet a magyarországi magas

jövedelmő értelmiség, egy közvetett célcsoportként a térségben egyéb turisztikai és

vendéglátó szolgáltatóknál foglalkoztatott lakosság definiálható, míg az érintettek körébe

tartozhatnak például az adott szálláshely üzemeltetésében részt vevő  dolgozók,

beszállítók, turisztikai egyesületek, stb.

4.5 Korlátozó tényező k felmérése

Azon feltételek elemzése, melyek nélkül vagy amelyekkel a projekt nem fogja teljesíteni

a tő le elvárt stratégiai és operatív célokat, illetve az elért eredmények fenntarthatósága

nem biztosítható. Ki kell térni a jogszabályi feltételek vizsgálatára, illetve az esetleges

szektor-specifikus szabványok bemutatására is.

Ennek a fejezetnek a fő bb pontjai kapcsolódnak a kockázatelemzési fejezethez.

12

5. Megoldási alternatívák felvázolása és elemzése

A fejezet célja annak bemutatása, hogy a célkitűzések elérésének legmegfelelőbb

módjára (költség-hatékony és/vagy legnagyobb társadalmi hatást elérő  megoldásra) kér

a projektgazda támogatást. A fejezet főbb pontjai a felmerülő  megoldási alternatívák

részletes leírása, elemzése, a megvalósíthatatlan alternatívák kizárása, több

megvalósítható megoldás felvázolása, részletes feltételeinek vizsgálata és a

legmegfelelőbb kiválasztása.

Az egyes változatok leírásának általános struktúráját adja meg jelen útmutató. Ezen

belül azonban a leírás részletezettsége és hangsúlyai a változatelemzés konkrét

módszeréhez és szempontrendszeréhez kell, hogy igazodjanak. A vizsgált változatok

leírásának tartalmaznia kell természetesen minden információt, ami a változatok közötti

választáshoz a módszertan szerint szükséges.

5.1 A megfelelő  alternatíva kiválasztási módszere

Cél a megvalósítható megoldási javaslatok közül a leghatékonyabb kiválasztása

pénzügyi-gazdasági és egyéb szakmai szempontok alapján.

A kiválasztási módszereknek mindig közgazdasági költségekre kell épülnie: ÁFÁ-t nem

tartalmazó, folyó áron meghatározott költségekre, még akkor is, ha az ÁFA nem

visszaigényelhető . A pénzáramok diszkontálására 8%-os társadalmi diszkontrátát kell

alkalmazni. Amennyiben a releváns pályázati felhívásra vonatkozó megvalósíthatósági

tanulmány készítési útmutató reál értéken történő  számítást ír elő  (pl. közlekedési és

környezetvédelmi témakörben), akkor annak figyelembe vételét kérjük.

Fontos hogy a változatelemzésben nemcsak a beruházási költségeket, hanem a

működtetési költségeket is figyelembe kell venni. A számításoknak 10 éves referenciaidő szakra

kell vonatkozniuk, beleértve a megvalósítás/beruházás idejét is. Amennyiben a

releváns pályázati felhívásra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítési útmutató

ettő l eltérő  hosszúságú referencia-idő szakot határoz meg (pl. közlekedési,

környezetvédelmi témakörben), vagy a tervezési felhívás a kötelező  fenntartási idő szak

ennél hosszabb, akkor annak figyelembe vételét kérjük.

A költségek becslésére a 7-8. fejezetben leírt módszer az irányadó. A változatok

számának függvényében lehetséges egyszerősítéseket alkalmazni megfelelő  indoklással.

Az alternatívaelemzésnek három fő  módszere az alábbi lehet.

Költség-hatékonyság elemzés eredményei alapján kiválasztható egy adott cél

elérésére alkalmazandó optimális megoldás. A projektben az elő zetes vizsgálatok során

alkalmazzuk ezt a módszert egy-egy azonos célt elérő , konkrét műszaki megoldás

kiválasztásakor. Mivel a kitőzött cél minden paraméterében azonos eredményt hozó

változatokat lehet csak így összehasonlítani, alkalmazási köre korlátozott. Ilyen lehet pl.

egy teljes mértékben azonos színvonalat eredményező  épület-felújítás két különböző

technológiával, amelyek közül az egyik magasabb beruházási költségő, de alacsonyabb

üzemeltetési költségő.

Közgazdasági költség-haszon elemzés akkor alkalmazandó, ha a konkrét célt több

paraméter írja le, és ezeknek a paraméter célértékeknek a meghatározása is a változat

elemzés célja. Ez a közgazdasági költségek becslését és a hasznok pénzben történő

kifejezését tételezi fel. Ennek idő  és munka igénye általában magas, ezért ennek a

módszernek az alkalmazása csak akkor javasolt, ha kevés számú változatot kell

összehasonlítani és a szükséges adatok könnyen beszerezhető ek.

A többszempontú értékelés módszerének alkalmazása abban az esetben javasolt,

amennyiben a cél meghatározás jellege szerint nem homogén. Nem szükséges a

költségek és hatások teljesen pontos becslése, csak olyan mértékig, hogy kategóriák

szerint pontozhatóak legyenek. Elő nye, hogy az intézményi, működtetési kockázat is

figyelembe vehető  az elemzés során.

Javasolható az alábbi szempontrendszer szerinti összehasonlítás:

13

· társadalmi hasznosság: lehetőség szerint a nettó társadalmi haszon pénzben

kifejezve. Ennek hiányában a társadalmi hasznokat elemenként kell a

többszempontú értékelésbe bevonni. Így meg kellene jeleníteni pl. környezeti

hatásokat, munkahelyek számára gyakorolt hatásokat, stb.;

· gazdasági életképesség: a tevékenység szakmai, piaci fenntarthatóságát kell

elemezni itt (pl. a létrehozott termékek, melléktermékek eladhatósága, a

kritikus inputok hozzáférhető sége stb.);

· intézményi és működési kockázatok: elemezni kell, hogy a szervezeti

feltételek, szerződéses és jogi háttér mennyire alkalmas a változat

megvalósítására, a kockázatok jelentő sek-e, illetve lehet-e azokat megfelelő en

kezelni;

· pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság: itt azt kell vizsgálni, hogy a

beruházás és a működés során rendelkezésre álló források mennyiben

elegendőek a projekt finanszírozására.

- korszerű műszaki és (építés)technológiai megoldások alkalmazása: ezek kiválasztásának bemutatása, előnyeinek és hátrányainak felsorolása

5.2 Megvalósítható változatok meghatározása

A kitűzött célt elérő  lehetséges fejlesztési/beavatkozási változatok rövid megfogalmazása

során a különböző  alternatíva-képző  tényezőkön keresztül kell azonosítani a különböző

fejlesztési lehetőségeket. Az alternatívákat a projekt egyes tevékenységeire, vagy

projektelemeire vonatkoztatva is lehet értelmezni, a projektgazda által javasolt verzió így

az egyes, a projekt céljainak és hatékonyságnak legjobban megfelelő  elemekbő l állhat

össze.

Alternatíva-képző  tényező ként általában az alábbiak jöhetnek szóba, de a projektgazdák

a projektekre vonatkozó speciális tartalmak alapján egyéb alternatíva-képző  tényező ket

is azonosíthatnak:

· A projekt helyszíne – amennyiben a megvalósítás külső  okok miatt nem kötött

egy adott helyszínhez, pl. új turisztika attrakció megvalósítása, vonalas

létesítmények esetében különböző  nyomvonalak, stb.

· A projekt műszaki tartalma – amennyiben az adott cél elérése érdekében

tervezett tevékenység megvalósítása több műszaki megoldással is lehetséges, pl.

építési beruházások esetén különböző  épületszerkezeti vagy épületgépészeti

megoldások alkalmazása

· Projektnagyság – amennyiben a tervezett tevékenységek különböző  méretben is

megvalósíthatók, és ezzel a célok nem változnak érdemben, vagy más

tevékenységek a projektbe történő  beemelésével / erő sítésével a célok elérhető k

(pl. szálláshelyfejlesztések esetén kisebb szobaszám és a kihasználtság növelése

intenzívebb marketinggel)

· A projekt szervezeti és pénzügyi keretei – amennyiben a projekt megvalósítása és

üzemeltetése különböző  szervezeti, illetve finanszírozási formában is elképzelhető

5.3 „0” megoldás – projekt megvalósítása nélküli változat

A fejlesztési különbözet módszerének alkalmazásához meg kell határozni a projekt

nélküli esetet. Ezt nem, mint reális (pl. jogszabályi elő írásokat teljesítő ) változatként,

hanem mint számítási segédeszközt kell tekinteni. Ez az, ami a projekt nélkül történne.

A projekt nélküli eset lényegében az elemzési idő távra vonatkozóan megadott olyan

részletes helyzetleírás, amely a projekt elmaradása esetén következne be. Mivel a

költség-haszon elemzés kizárólag a pályázatban szereplő  projekt hatásait vizsgálja, el

kell különíteni azon hatásokat, amelyek a projekt elmaradása esetén is bekövetkeztek

volna. Ennek érdekében meg kell határozni, hogy mi történne a pályázati projekt

elmaradása esetén az elemzési idő távon belül.

14

A fejlesztési különbözet módszere alapján1 a projekt beruházási, működési költségeit,

bevételeit és hatásait a projekt nélküli változathoz viszonyítva kell megállapítani a teljes

vizsgált referencia idő távra. Így pl. ha egy meglévő  intézmény fejlesztésérő l szól a

projekt, és a kibő vített új intézmény éves üzemeltetési költsége 30 mFt, míg a „0”

megoldásban 25 mFt, akkor a fejlesztési különbözettel számolt éves üzemeltetési

költsége a fejlesztésnek 5 mFt. A példából látszik, hogy a „0” megoldás megalapozott

megadásának nagy a jelentő sége a számítások során.

5.3.1 műszaki és szakmai leírás, feltételek

A szükséges infrastrukturális feltételek vizsgálata, kitérve az elérhető ség biztosításának

kérdésére. A javasolt projekt megvalósítása nélkül is megvalósuló beruházások

bemutatása. Ez a rész arról szól, hogy lenne-e esetleg késő bb, támogatás nélkül is

beruházás, ha igen, akkor mikor és milyen összegben.

A kereslet és kínálat fejezet elemzéseire kell itt is építeni.

5.3.2 Üzemeltetési feltételek elő rejelzése

Az üzemeltetés szervezeti struktúrájának bemutatása. Az üzemeltetés legfontosabb

feladatainak és költségeinek számba vétele (pl.: elektromos és gépészeti egységek

üzemeltetése, karbantartási feladatok, tisztán tartás).

5.3.3 Pénzügyi feltételek és társadalmi hasznok elő rejelzése

A beruházási költségek és az üzemeltetési költségek számba vétele a 7. fejezetben

megadott részletezettségben). Tervezett bevételek és társadalmi, gazdasági, környezeti

hatások bemutatása a projekt elmaradása esetén a 8-10. fejezetben megadott

szempontoknak megfelelő en, de kevésbé részletezetten. A 0. változat esetén felmerülő

beruházási költségeket éves bontásban kell megadni.

5.4 „A” megoldás

Az „A” megvalósítható megoldás részletes jellemzése

5.4.1 műszaki és szakmai leírás, tartalom meghatározása

A célkitőzésekrő l szóló fejezet alapján meg kell határozni, hogy a változat azokat a

célokat hogyan éri el.

· Helyszín pontos és részletes meghatározása

· A helyszín jelenlegi hasznosításának leírása

A szükséges infrastrukturális feltételek vizsgálata, kitérve az elérhető ség biztosításának

kérdésére. A szükséges építési beruházások bemutatása, az alkalmazandó technológia

legfontosabb paramétereinek ismertetése.

· Fejlesztések műszaki tartalma

· Tevékenységek bemutatása

5.4.2 Üzemeltetési feltételek elő rejelzése

Az üzemeltetés szervezeti struktúrájának bemutatása. Az üzemeltetés legfontosabb

feladatainak és költségeinek számba vétele (pl.: elektromos és gépészeti egységek

üzemeltetése, karbantartási feladatok, tisztán tartás).

5.4.3 Pénzügyi és gazdasági mérő számok elő rejelzése

A beruházási költségek és az üzemeltetési költségek számba vétele, tervezett bevételek

és társadalmi, gazdasági hatások bemutatása a változat megvalósulása esetén. Ennek a

változatelemzésben megadott módszertanhoz kell teljes egészében igazodnia.

1 A fejlesztési különbözet módszerét a ROP általános költség-haszon útmutató írja le.

15

5.5 „B” megoldás

A „B” megvalósítható megoldás részletes vizsgálata, ugyanolyan szerkezetben, mint az

„A” alternatíva vizsgálata.

5.6 „C” megoldás

A „C” megvalósítható megoldás – ha ilyen felmerült – részletes vizsgálata, ugyanolyan

szerkezetben, mint az „A” alternatíva vizsgálata.

5.7 Legmegfelelőbb alternatíva kiválasztása

A meghatározott módszertani lépések elvégzése a kiválasztásra.

Ha az alkalmazott módszer a költség-hatékonysági elemzés, akkor a legkisebb költségő

változatot kell kiválasztani.

Ha a többszempontú elemzés a kiválasztás módszere, akkor az értékelési szempontok

szerint legnagyobb összpontszámú projektet kell kiválasztani.

1. táblázat: Többszempontú értékelésre példa

Pontszám

„A” projekt

- társadalmi hasznosság

- gazdasági életképesség

- intézményi és működési kockázatok

- pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság

Összesen

„B” projekt

- társadalmi hasznosság

- gazdasági életképesség

- intézményi és működési kockázatok

- pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság

Összesen

„C” projekt

- társadalmi hasznosság

- gazdasági életképesség

- intézményi és működési kockázatok

- pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság

Összesen

Következtetés: a megvalósításra kijelölt alternatíva megnevezése, ami egyben a projekt

tartalma, amire a támogatást kéri a projektgazda.

16

6. Megvalósítási javaslat kidolgozása

A megvalósítási javaslat részletes kidolgozása, a javasolt projekt megvalósításának

bemutatása. Itt kell felsorolni a projektben megvalósítani kívánt tevékenységeket, és

megadni azok jellemzését az elszámolhatóság (Releváns tervezési felhívás C pontjai

szerint) és támogatás jogcíme szempontjából (Releváns tervezési felhívás D1 pontja

szerint)

6.1 Műszaki tartalom részletes leírása

Az MT első  változatának benyújtásakor a projekt javaslat műszaki tartalmát az

akkor rendelkezésre álló műszaki tervek alapján, de legalább tanulmánytervek alapján

szükséges kidolgozni. Ismertetendőek a főbb műszaki és technológiai megoldások (alapozás, szerkezetek, főbb épületszerkezetek). Az első  változatának vizsgálatát követő en az MT – a ROP

IH és a KSZ által adott iránymutatások, a hatósági engedélyeztetési eljárás

eredményeként szükségessé váló módosítások, valamint a kiviteli tervben

megjelenített esetleges kiegészítések, változtatások figyelembevételével –

aktualizálandó a részletes projekt javaslat teljes dokumentációjának

benyújtásáig.

6.2 Részletes működési, működtetési javaslat

A fejlesztés tárgya működtetésének feltételei, körülményei.

6.2.1 Az üzemeltetés személyi és technikai feltételei

A működtető  menedzsment bemutatása, a kompetenciák elemzése, a legfontosabb

feladatok ismertetése. A működtető  személyzet bemutatása.

A szükséges alapinfrastruktúra számba vétele, a szükséges kiszolgáló technikai

felszerelések bemutatása, kommunikációs igények felmérése.

6.2.2 A létrejött termék bemutatása, nyújtott szolgáltatások

A létrejött termékek és szolgáltatások részletes ismertetése, a kiegészítő  szolgáltatások

bemutatása.

6.2.3 A működtetéssel szemben elvárt hatás objektív

meghatározása

A projekttő l elvárt hasznok elemzése a célcsoport szempontjából, össztársadalmi szinten,

illetve regionális szinten. A fejezet fontos feladata annak kimutatása, hogy melyek azok a

tényező k, melyek indokolják a projekt Operatív Program keretében történő  támogatását.

6.2.4 Kontrolling és ellenőrzési rendszerek megvalósítása

A kontrolling szervezet helye a működtető  szervezetben, a kontrolling-rendszer

működésének ismertetése, a pénzügyi, üzleti és szervezeti kontrolling feladatok

meghatározása. Belső  ellenő rzési rendszer alapvető  működésének bemutatása. Az

engedélyezési és jóváhagyási eljárások ismertetése.

Táblázat: Szervezeti és kontrolling költségek tételes felsorolása,

költségek ütemezése

Költségek

Feladat

2009. 2010. 2011. 2012.

1.né. 2.né. 3.né. 4.né. 1.né. 2.né. 3.né. 4.né. 1.né. 2.né. 3.né. 4.né. 1.né. 2.né. 3.né. 4.né.

Összesen

Összesen

17

6.3 Marketing terv

A marketingtervezés célja a fejlesztéssel kialakuló új kínálati elemek piaci bevezetése,

ismertségének kialakítása, fokozása, annak érdekében, hogy a fő  célcsoportok

szempontjából pozitív attitűd alakuljon ki. A marketingtervet tehát a

szolgáltatásfejlesztés alátámasztására kell kialakítani úgy, hogy a hosszú távra tervezett

célkitűzések támogathatók legyenek: ehhez az értékeket, a versenyelőnyöket

hatékonyan kell közvetíteni a piac felé.

6.3.1 A szolgáltatások bemutatása

A létrejövő  termékek és szolgáltatások piacképességének elemzése, a továbbfejlesztés

lehető ségeinek bemutatása.

6.3.2 Árképzés

Az árképzés módszertanának bemutatása. (Mennyit kell fizetni a felhasználóknak az adott szolgáltatások igénybe vételéért – milyen szempontok alapján számítható ez ki?)

6.3.3 Értékesítés

Az értékesítési csatornák bemutatása, alkalmazott promóciós eszközök ismertetése. A

célcsoportok elérését optimalizáló értékesítési rendszer elemeit, folyamatait kell leírni.

A célcsoportok megnyerésére a termékfejlesztéssel párhuzamosan aktív kommunikációra

van szükség. Ennek feladatai között szerepel a kommunikációs célok meghatározása, a

kommunikációs üzenet megfogalmazása, a promóciós mix kialakítása

(marketingkommunikációs és PR-stratégia), valamint a részletes költségbecslés

készítése. Arculati elemek meghatározása. Bevezető  kampány leírása. Ezt össze kell

hangolni a projekt kommunikációs tervével és az azzal kapcsolatosan a

kedvezményezettre vonatkozó elő írásokkal.

Táblázat: A marketing költségek és feladatok ütemzett meghatározása

Költségek

Feladat

2009. 2010. 2011. 2012.

1.né. 2.né. 3.né. 4.né. 1.né. 2.né. 3.né. 4.né. 1.né. 2.né. 3.né. 4.né. 1.né. 2.né. 3.né. 4.né.

Összesen

Összesen

6.4 Cselekvési ütemterv

A projekt ütemezését összefoglaló fejezet célja, hogy részletesen elemezze a projekt,

illetve az egyes részelemek megvalósításának idő igényét, feltárja a lehetséges

kockázatokat, meghatározza a legfontosabb csomópontokat, szők keresztmetszeteket és

feltárja a végrehajtás optimalizálásának lehető ségeit.

Át kell tekinteni a támogatás felhasználáshoz kötő dő  eljárások idő igényét. Az ütemezések

elkészítésénél figyelembe kel venni az egyes tevékenységek, folyamatok sikeres

elő készítésének idő szükségletét is. A folyamatok, részfeladatok egymásra épülésének

rendszerét is be kell mutatni. (pl. Gant diagramm vagy Pert háló, vagy egyéb módszer

formájában).

18

6.4.1 műszaki megvalósítás ütemezése

A műszaki megvalósítás ütemezése során a következő  területekre kell kitérni:

· a beruházás megkezdése elő tt szükséges engedélyezési, hatósági eljárások idő igénye

· a beruházó kiválasztásának idő szükségletei

· a műszaki megvalósítás technológiai idő igény

· az átadási, üzembe helyezési folyamatok idő igénye

· a kockázatok kezelése érdekében szükséges idő  tartalékok beépítése az ütemezésbe

Az ütemezésnek összhangban kell lennie a projekt adatlapon megadott ütemezéssel.

6.4.2 A projekt további előkészítéséhez és megvalósításához

kapcsolódó eljárások ütemezése

A projekt megvalósításához kapcsolódó eljárások alatt első sorban a támogatási források

rendelkezésre állásához, megítéléséhez kötődő  eljárások és döntések idő igényét, a

felhasználással és elszámolással kapcsolatos eljárások idő igényét, valamint a kapcsolódó

eljárások (mint pl. közbeszerzési eljárás) idő igényét kell figyelembe venni.

A kapcsolódó eljárásokat a következő  fő  területekre bontva elemezzük:

· jóváhagyott projektekhez kötő dő  támogatási szerző dés megkötésének folyamata

· a megvalósítás során alkalmazandó eljárások

o közbeszerzési eljárások

o jelentési, monitoring feladatok

· projekt lezárása

6.4.3 Pénzügyi ütemezés

A pénzügyi ütemezés keretében a projektek megvalósításához kötődő  pénzáramokat, a

támogatási és egyéb finanszírozási források lehívhatóságának, felhasználhatóságának

lehetséges féléves ütemezését kell megadni, a következő k szerint:

· elő készítéssel kapcsolatos költségek felmerülése

· beruházással kapcsolatos költségek felmerülésének várható ütemezése: negyedéves

bontásban

o a vállalkozói szerződés lehetséges tartalma

o technológiához kötődő  ütemezés

· a támogatási források lehívhatóságának feltételei, ütemezése negyedéves bontásban

o saját forrás felhasználásának várható üzemezése negyedéves bontásban

Ezt a pontot a 7. fejezettel és a projekt adatlapon megadott pénzügyi táblázatokkal

összhangban kell készíteni.

6.5 A projekt környezeti hatásainak elemzése

Különös tekintettel kell lenni a környezeti elemekre (víz, föld, levegő , élő világ), a

környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatások (táj,

ökoszisztéma, klíma) és az épített környezet vonatkozásában.

A környezeti szempont horizontális elv, megjelenik egyszer a tervezéskor, a projekt

megvalósításakor és működtetés során. Nem pusztán a projekt eredményeibő l fakadó

környezeti hatásokra kell kitérni, hanem arra is, milyen eszközökkel érvényesíti a

projektmenedzsmentben a környezetvédelmi szemléletet. (Pl. környezetvédelmi

megbízott kijelölése a projekt folyamán, aki környezeti hatásokat figyeli a projekt teljes

életciklusa alatt, érvényesíti a projektgazda a beszerzések során a környezeti

szemléletet, a jogszabályi követelmények teljesítésén felüli teljesítményeket céloz meg.)

A környezeti fenntarthatósághoz járul hozzá az is, ha a projektgazda a tevékenységek

folyamán specifikusan érvényesíti a környezeti szemléletet (pl.: energiatakarékos

épületvilágítás, szelektív hulladékgyőjtés megteremtése a fejlesztés során, a kitermelt

termő talaj felhasználása, zaj- és rezgéscsillapítás stb.).

Ha a fejlesztés elő zetes hatásvizsgálat köteles vagy részletes hatásvizsgálatot kell

végezni, akkor ez a fejezet annak az összefoglalója, és ebbő l lehet a hatásoknál

megjelenített környezeti hatásokat is levezetni.

Ebben a pontban írottaknak összhangban kell lennie a projekt adatlapon megadott

információval.

6.6 Esélyegyenlő ségi szempontok érvényesítése

Ebben a pontban rövid összefoglalását kell adni a projekt adatlapon kifejtetteknek.

Az esélyegyenlő ségi szempontok érvényesítése a projekt tervezése során, a projekt

megvalósításának és fenntartásának idő szakában.

A fejezetben a következő  szempontokra szükséges figyelmet fordítani: családbarát

munkahelyi körülmények megteremtése, erő sítése; nemek (férfiak és nő k) közti

esélykülönbségek csökkentése; akadálymentesítés; fogyatékkal élő k életminő ségének és

munkapiaci esélyeinek javítása; romák életminő ségének és munkapiaci esélyeinek

javítása; más hátrányos helyzető csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek

javítása.

20

7. Pénzügyi elemzés

A pénzügyi elemzés módszertana igazodik a projekt méretéhez, a projektgazda és a

tevékenység jellege alapján a projekt állami támogatás szempontjából történő

besorolásához (lásd az alábbiakban).

Az elemzés bevezető jében meg kell adni az alkalmazott általános feltevéseket:

· az elemzés folyó áron vagy reál értéken történik-e,

· az alkalmazott pénzügyi és társadalmi diszkontráta megadása,

· fejlesztési különbözet alkalmazása

· az ÁFA kezelésének kérdése.

A pénzügyi elemzés célját és részleteit alapvető en meghatározza, hogy a támogatást

kérő  fejlesztés az EU általános támogatási szabályai szempontjából milyen kategóriába

esik. Amennyiben egy projekt több projektelembő l épül fel, vagy egy

projektelembő l épül fel, de állami támogatási szempontból eltérő  támogatható

tevékenységeket is tartalmaz, a fejezet alpontjai szerinti pénzügyi elemzést,

projektelemenként, illetve tevékenységenként kell elvégezni, mindemellett a

teljes projekt szintjén is szükséges az adatokat összesíteni. A támogatható

tevékenységek állami támogatási szempontú besorolását a releváns tervező i felhívás D1

pontja tartalmazza, a következő kben ennek megértése céljából ismertetjük az ennek

hátteréül szolgáló lépéseket, szempontokat:

1. Meg kell vizsgálni, hogy a támogatást igénylő  szervezet és a tevékenység

együttesen vállalkozásnak minő sül-e.

A TVI (Pénzügyminisztérium, Támogatásokat Vizsgáló Iroda) tájékoztató füzete

alapján – mely megtalálható a TVI honlapján – „…A vállalkozás közösségi fogalma

nagy mértékben eltér a hazai szemléletmódtól, ugyanis nemcsak a jogi

személyiséggel vagy azzal nem rendelkező  gazdasági társaságokat sorolja ide,

hanem minden olyan piaci szereplő t is, amely tényleges gazdasági tevékenységet

fejt ki a közös piacon, függetlenül annak jogi státuszától. Ez alapján a feltétel

alapján az EK Szerző dés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozhat az a

támogatás, amelyet egyházak, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok

kapnak, olyan tevékenységükhöz, melyekben piaci szereplő kkel versenyeznek (pl.

képzési tevékenységek, különböző  egészségügyi szolgáltatások, stb.)…”

Ekkor az igényelhető  támogatás összege a közösségi szabályozás figyelembe

vételével a releváns tervezési felhívás D2 pontjában adott komponensre/

tevékenységtípusra/ szervezetre meghatározott támogatási intenzitás, valamint

az összes elszámolható költség szorzataként számítható ki.

2. Ha nem minő sül vállakozásnak, akkor a számára nyújtott támogatás közösségi

versenyjogi szempontból nem minő sül a tagállamok közötti kereskedelmet torzító

állami támogatásnak az EK Szerző dés 87. cikk (1) bekezdése szerint. Ekkor azt

kell vizsgálni, hogy jövedelemtermelő -e a tevékenység. A 1083/2006/EK

Rendeletben a jövedelemtermelő  beruházás definíciója az 55. cikk szerint:

„(1) E rendelet alkalmazásában jövedelemtermelő  projekt bármely, olyan

infrastrukturális beruházást magában foglaló mővelet, amelynek igénybevétele

közvetlenül a felhasználókat terhelő  díjakkal jár, vagy föld vagy épületek

értékesítését vagy bérbeadását, vagy bármely más, ellenszolgáltatás fejében

történő  szolgáltatásnyújtást magában foglaló mővelet.”

21

3. Ha nem minő sül vállakozásnak a kedvezményett a támogatandó tevékenység

szempontjából, és nem minő sül jövedelemtermelő nek sem a projekt, akkor a

releváns tervezési felhívás D2 pontjában adott komponensre/ tevékenységtípusra/

szervezetre meghatározott maximális támogatási intenzitással igényelhet

támogatást a projekt összes elszámolható költsége vonatkozásában.

4. Ha nem minő sül vállakozásnak a kedvezményezett, de a támogatandó

tevékenység jövedelemtermelő , akkor meg kell vizsgálni, hogy a pénzügyi

elemzés szerint a referencia idő szakban az ún. nettó bevétel (ami jelen esetben

bevétel-működési költségek) pozitív-e.

5. Ha nem minő sül vállakozásnak a kedvezményezett, de a támogatható

tevékenység jövedelemtermelő  és a referencia idő szakban a nettó bevétel

(bevétel-működési költségek) negatív, tehát a várható bevételeket meghaladják a

várható működési költségek (a pontos számítási módszert lásd a késő bbiekben),

akkor az elszámolható kiadás a teljes (elszámolható) költség, és az igényelhető

maximális támogatás a teljes (elszámolható) költség és a releváns tervezési

felhívás D2 pontjában adott komponensre/ tevékenységtípusra/ szervezetre

megadott támogatási intenzitás szorzata.

6. Ha nem minő sül vállakozásnak a kedvezményezett, de a támogatható

tevékenység jövedelemtermelő  és a referencia idő szakban a nettó bevétel

(bevétel-működési költségek) pozitív, akkor az elszámolható költség a

beruházásból a referencia idő szak során származó nettó bevétel jelenértékével

csökkentett, jelenértéken számított beruházási költség és az igényelhető

maximális támogatás ezen elszámolható költség és a releváns tervező i felhívás D2

pontjában adott komponensre/ tevékenységtípusra/ szervezetre megadott

támogatási intenzitás szorzata.

A tevékenységek fenti vizsgálatát az alábbi döntési fa szemlélteti.

22

A fentiek alapján a projektek, projektelemek három csoportját különböztetjük meg:

- állami támogatás hatálya alá tartozó projektek, ún. komplex projektek esetén

projektelemek

- közcélú, jövedelemtermelő  projektek, ún. komplex projektek esetén projektelemek

- közcélú, jövedelmet nem termelő  projektek, ún. komplex projektek esetén

projektelemek

Az állami támogatás hatálya alá tartozó projektek, projektelemek, valamint a közcélú,

jövedelmet nem termelő  projektek, projektelemek esetén a pénzügyi elemzés fő  célja az,

hogy megalapozzuk az Alapokból történő  hozzájárulás mértékének szükségességét,

továbbá kimutassuk, hogy a működés idő szakában mekkora forrást kell biztosítani az 5

éves (vagy a releváns tervező i felhívásban meghatározott hosszabb idő tartamú)

fenntartási kötelezettség biztosításához.

A közcélú, jövedelemtermelő  tevékenységek esetén a fentiek alapján a pénzügyi elemzés

ezen túlmenő en a támogatási összeg kiszámításához is szükséges.

Figyelem! A kiemelt projektek esetében a kulturális célú támogatásban részesülő

projektek esetében a támogatás mértékének számítása a közcélú tevékenységekkel

megegyező  módon történik.

7.1 Beruházási költségek becslése

A költségbecsléseket a teljes beruházási folyamatra Szőnyi tanár úr előadásain és jegyzetében ismertetett módszer(ek)kel kell elvégezni.

A beruházási költségeket nettó összegben kell megadni, ha a támogatás címzettje a

támogatásban részesülő  tevékenység vonatkozásában a jogszabályok szerint az ÁFÁ-t

visszaigényelheti és bruttó összegben, ha nem igényelheti vissza az ÁFÁ-t. Fontos

Támogatást igénylő

szervezet és

tevékenység

vállakozás-e?

nem

igen

Támogatást

igénylő

tevékenység

jövedelemtermel

ő -e?

nem

igen

Releváns tervezési

felhívás D.2

pontjában adott

komponensre/ tev.

típusra/ szervezetre

vonatkozó

támogatási

mértékkel kell

számolni

Releváns tervezési felhívás D.2 pontjában megadott

támogatási mértékkel kell számolni

Releváns tervezési felhívás

D.2 pontjában adott

komponensre/ tev. típusra/

szervezetre vonatkozó

támogatási mértékkel kell

számolni

Támogatást igénylő

tevékenységbő l a

működés nettó

bevétele negatív-e?

nem

igen

A 7..7 pont szerint

kell számolni a

támogatási összeget

23

megjegyezni, hogy nem az számít, hogy a támogatás címzettje visszaigényli-e az ÁFÁ-t,

hanem az, hogy a jogszabályok szerint visszaigényelheti-e.

A költségbecslést folyó áron, a fejlesztési különbözet módszerével kell kiszámolni, tehát a

költségeket a projekt nélküli állapot esetében felmerülő  költségek, valamint a kiválasztott

alternatíva esetében felmerül költségek különbözeteként kell megjeleníteni. Egyes

témakörökben a releváns pályázati útmutató reál értéken történő  számítást ír elő , akkor

azt kell alkalmazni.

Állami támogatás hatálya alá tartozó projektek, tevékenységek esetén alkalmazandó

többlet elő írások:

Regionális beruházási támogatásból megvalósuló, de más állami támogatási jogcímen (de

minimis, képzési célú, kis- és középvállalkozások részére nyújtott) is támogatást igénylő

projekt, projektelem esetén az egyes támogatási jogcímek alapján támogatandó

tevékenységekre külön-külön kell az alábbi táblázatot kitölteni, legalább az alábbi

bontásban (természetesen amennyiben a releváns tervező i felhívás ennél kevesebb

jogcímet tartalmaz, akkor csak azokra értendő ), de összefoglalóan, egy táblázatban is

jelenjenek meg az adatok:

o beruházásra aktiválható, 2007. júl. 30-át követő en felmerülő  költségek;

o beruházásra nem aktiválható és/vagy 2007. júl. 30-át megelő ző en felmerülő , de

minimis támogatással támogatható költségek;

o beruházásra nem aktiválható, nem betanító képzések költsége;

o beruházásra nem aktiválható, kis- és középvállalkozások részére nyújtott tanácsadás,

szakértő i szolgáltatás költsége

Figyelem!

Ebben a táblázatban valamennyi, a projekt megvalósításához szükséges költséget fel kell

tüntetni, tehát azokat is, amelyek a releváns pályázati útmutató, illetve az elszámolható

költség útmutató alapján nem minő sülnek elszámolható költségeknek. A táblázat szükség

esetén tovább bontható, további költségtípusokkal bő víthető .

Beruházási költségek

Költségfajták 1. év … n. év

I. Projekt elő készítés költségei

1. Elő készítési idő szakban igénybe vett szakértői szolgáltatások költsége

2. Elő készítési idő szakban felmerült közbeszerzési költségek

3. Elő készítési idő szakban felmerült területvásárlási költségek

4. Elő készítési idő szakban felmerült terület-elő készítési költségek

5. . Elő készítési idő szakban felmerült egyéb költségek

II. Projekt menedzsment költségei

1. Személyjellegő kifizetések, bérjárulékok

1.1. Projektmenedzsment bérköltsége

1.2. Projektmenedzsment bérköltségét terhelő  járulékok

1.3. Egyéb projektmenedzsmenthez kapcsolódó személyjellegő kifizetések

2. Eszközbeszerzés a projektmenedzsment részére

2.1. Irodai berendezések

3. Projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatások

3.1. Igénybevett projektmenedzsment szolgáltatás

3.2. Pályázatírás költsége

24

Költségfajták 1. év … n. év

III. Beruházások/Eszközök

1. Területvásárlás

2. Építés, felújítás, bő vítés

2.1 külső  vállalkozó által végzett építés, felújítás, bő vítés

2.2 Saját teljesítésben végzett építés, felújítás, bő vítés

3. Eszközbeszerzés

4. Immateriális javak beszerzése

IV. Szolgáltatások

1. Projekt megvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások

1.1. Mérnöki, szakértő i díjak

1.1.1 Külső  vállalkozó által nyújtott szolgáltatás

1.1.2 Saját teljesítésben végzett tevékenység

1.2. Tervek, tanulmányok készítésének költsége

1.2.1 Külső  vállalkozó által nyújtott szolgáltatás

1.2.2 Saját teljesítésben végzett tevékenység

1.3. Rendezvényszervezés költsége

1.4 Képzés költsége

2. Egyéb szolgáltatások

2.1. Nyilvánosság biztosításának költsége

2.2. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek

2.3. Kötelező en a projekthez kapcsolódóan elő írt könyvvizsgálat díja

2.4. Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások

V. Általános (rezsi) költségek

1. Elkülönített számla nyitásának költsége, tranzakciós költségek

2. Egyéb általános költségek

Nettó összköltség (egyéb költségekkel együtt)

Le nem vonható Áfa

Bruttó összköltség

7.2. működési költség

A működési költség számításához használják a hasonló épületek bérleti díjait vagy egyszerű sémákkal számolják ki a személyzet bérét és az energiafelhasználást, mint a két legnagyobb költségtételt. Ezek alapján nagyságrendi, éves számításokat (becslést) is elfogadunk.

A működési költség az EU útmutatók alapján (különös tekintettel a támogatási arány

meghatározására) az alábbiak lehetnek:

· üzemeltetési költség;

· karbantartási/fenntartási költség;

· pótlási /felújítási költség ez általában beruházási költség, de az EU szerint az a

beruházás, ami egyszeri költség. A pótlás késő bbi évekre vonatkozik

működési költséget a pénzáram (DCF) módszer szerint kell összeállítani, azaz csak a

tényleges kiadásokat lehet itt számba venni. Tényleges kiadást nem jelentő  tételek, mint

amortizáció nem lehet része a működési költségeknek. működési költségek esetén is a

fejlesztési különbözet módszerét kell alkalmazni, azaz a projekt által okozott

költségváltozást kell számítani.

Általában pótlási költség tervezése jobban elkülönül a számviteli gyakorlat miatt, amely

szerint a pótlási költség körébe tartozó nagyobb értékő eszközök cseréje, felújítása

beruházásként számolandó el. Tartalmilag a karbantartási és pótlási költség áll

egymáshoz közelebb, ezek együttesen biztosítják az eszközök és a meghatározott

szolgáltatási színvonal fenntartását. A számviteli gyakorlat miatt azonban bizonyos típusú

25

projekteknél az üzemeltetés és karbantartás költségét együttesen lehet megbecsülni.

A tevékenységhez kötő dő  üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségei

Üzemeltetési és karbantartási költség Költség 1.

évben2

Költség

…. évben

Költség

n. évben

1. Üzemeltetési költségek

1.1. Változó költségek

1.1.1. …

1.2. Állandó költségek

1.2.1. …

2. Karbantartási költségek

2.1. Változó költségek

2.1.1. …

2.2. Állandó költségek

2.2.1. …

3. Pótlási költségek

Javasolt külön kezelni a változó költségeket és az állandó költségeket. A változó

költségek a mennyiségtő l függő  költségek (anyagköltség, munkaerő  költsége, villamos

energia költsége, szállítási költség, környezetvédelmi költségek, javítási és közüzemi

költségek) az állandó költségek (általános költségek) nem függenek a mennyiségtő l.

Ha azonban a számviteli gyakorlat nem teszi lehető vé a két költségtípus javasolt

szétválasztásban történő  elő rejelzését, akkor a táblázatot át kell alakítani, hogy az

elő rejelzés szerinti bontást tükrözze.

A beruházási költségeknél megadott inputokon túl a pótlási költségek meghatározásához

szükséges a beruházás keretében létrejött eszközökre és a projekt által használt meglévő

eszközökre vonatkozóan az alábbiak figyelembe vétele:

· az eszközök hasznos élettartama (vagy értékcsökkenési leírási kulcsa),

· a vizsgált idő tartam idején pótlandó eszközök darabszáma,

· a pótlandó eszközök fajlagos pótlási költsége (Ft/db).

· A pótlási költségek idő beli megoszlása.

A pótlás fogalmába az eszközök cseréje tartozik (például selejtezéskor). A költség-haszon

elemzés a pénzforgalmi szemléleten alapul, így értékcsökkenést nem tartalmazhat. A

pótlási költségeket műszaki adatokkal szükséges alátámasztani. Az eszközök pótlásának

(cseréjének) költségét a vizsgált idő táv során az alábbi módokon lehet a számítások

során megjeleníteni:

· a pótlási költség tényleges felmerülésének évében, vagy

· a vizsgált idő táv műszaki szempontok alapján történő  szakaszolásával, mely

során a pótlási költség több évre kerül elosztva.

Bár a pótlási költség beruházási jellegő költség, a társfinanszírozási rés kiszámítása

érdekében (az EU-s követelményeknek megfelelő en) a működési költségek között kell

elszámolni.

A működési költségeket is folyó áron kell számolni és a fejlesztési különbözet módszerét

kell alkalmazni, azaz a projekt által okozott értékváltozást kell számítani. Ha a

működtetés során az ÁFA visszaigényelhető , akkor nettó értékben kell számolni, ha nem

akkor bruttó értékben.

2 A fejlesztés 1. éve, amiben valószínőleg működtetési költség nem lesz

26

7.3 Maradványérték

Az EU Útmutató (2002) a maradványértéket a beruházási költségek között szerepelteti (a

költségekkel ellentétes elő jellel). A maradványérték az eszközök értéke a referenciaidő szak

végén (tehát a beruházás megkezdésétő l számított 11. naptári év elején).

Meghatározása az EU szabályok szerint többféle módszer alapján történhet.

· a beruházási összeg csökkentve a várható élettartam alapján számított

értékcsökkenéssel;3

· az eszközök piaci értéke a vizsgált idő szakot követő en még hátralévő

élettartamukra vonatkoztatva: azaz mintha az eszközöket az elemzési idő szak

végén eladnák);

· a vizsgált idő szakot követő en, az eszközök még hátralévő  élettartama során

az eszközökhöz kapcsolódóan felmerülő  bevételek és kiadások nettó

jelenértéke.

Figyelembe kell venni, hogy a maradványérték összefüggésben van a vizsgált élettartam

alatti karbantartással, illetve pótlással.

Maradványértéket is folyóáron kell számolni és a fejlesztési különbözet módszerét kell

alkalmazni, azaz a projekt által okozott értékváltozást kell számítani.

7.4 Pénzügyi költségek összegzése

A projekt, projektelem pénzügyi költségeinek összegzése

Megnevezés Jelenért

ék

1. év 2. év 3. év … A

vizsgált

idő táv

utolsó

éve – n.

év

1. Összes beruházási költség

I. Projekt elő készítés költségei

II. Projekt menedzsment

költségei

III. Beruházások/Eszközök

1. Területvásárlás

2. Építés, felújítás, bő vítés

3. Eszközbeszerzés

4. Immateriális javak

beszerzése

IV. Szolgáltatások

1. Projekt megvalósításhoz

igénybevett szakmai

szolgáltatások

2. Egyéb szolgáltatások

V. Általános (rezsi) költségek

VI. Le nem vonható ÁFA

2. Összes működési költség

2.1. Üzemeltetési költség

2.2. Karbantartási költség

2.3. Pótlási költség

3. Maradványérték

3 Ez nem feltétlenül egyezik meg a könyv szerinti értékkel, mivel a számviteli és adószabályok szerinti

értékcsökkenési leírási kulcs eltérhet az élettartam alapján megállapított leírási kulcstól.

27

Megnevezés Jelenért

ék

1. év 2. év 3. év … A

vizsgált

idő táv

utolsó

éve – n.

év

4. Összes pénzügyi költség

(1+2+3)

A jelenérték számításához 8% nominál pénzügyi diszkontrátát kell alkalmazni (kivéve, ha a

releváns pályázati útmutatóhoz készült megvalósíthatósági tanulmány készítési útmutató ettő l

eltérő  elő írást tartalmaz.

7.5 Pénzügyi bevételek becslése

Bevételek becslésénél folyó áron kell számolni és a már fentebb említett fejlesztési

különbözet módszerét kell alkalmazni. Ebben a pontban csak a működéshez kapcsolódó

bevételeket kell feltüntetni, tehát az esetleges működést elő segítő  pl. önkormányzati

támogatást nem.

Pénzügyi bevételeket értelemszerően nem kell számolni közcélú, bevételt nem termelő

projektek, projektelemek esetén.

Bevételek becslése (A bevételeknek más felosztása is lehetséges)

Bevételek éves alakulása 1. év 2. év …. n. év

1. Fő  tevékenységbő l

származó bevételek

1.1. …..

2. Kiegészítő

tevékenységbő l

származó bevételek

2.1. …..

3. Egyéb bevételek

3.1. …..

4. Összesen

7.6 A projekt pénzügyi teljesítménymutatói

Pénzügyi teljesítmény-mutatókat nem kell számolni közcélú, bevételt nem termelő

projektek, projektelemek, tevékenységek esetén.

A megtérülési mutatók számításához szükséges pénzáramok

Megnevezés 1. év 2. év. 3. év .. n év.

1. Beruházási költség

2. működési költség

3. Kiadási pénzáram 1+2

4. Pénzügyi bevétel

5. Bevételi pénzáram 4

6.Maradványérték

7. Nettó összes pénzügyi

pénzáram 5+6-3

8. Pénzügyi nettó jelenérték FNPV

A táblázatba minden értéket pozitív elő jellel kell beírni és a 7. sort a megadott forma

szerint kell számolni.

28

A jelenérték számításhoz 8% pénzügyi diszkontrátát kell alkalmazni.

A pénzügyi megtérülés legfontosabb mutatószámai:

· FNPV (pénzügyi nettó jelenérték) megmutatja a projekt idő tartama alatt keletkező

pénzáramok (bevételek és kiadások) jelenre diszkontált értékét.

· FRR (pénzügyi belső  megtérülési ráta): Azt a diszkontrátát fejezi ki, amelynél az

FNPV=0. Az FRR nem mindig számítható, az iterációs képlet tulajdonsága miatt,

ekkor ezt a mutatót nem kell megadni.

7.7 A megítélhető  támogatási összeg meghatározása

7.7.1 A támogatási jogosultság vizsgálata

Az EU útmutatók szerint egy tevékenység akkor jogosult támogatásra, ha

· a közgazdasági költség-haszon elemzés alapján a társadalmi hasznosság

igazolható.

· a pénzügyi elemzés alapján igazolható, hogy csak a megvalósuláshoz szükséges

mértékő támogatást kapja a projekt, túl-támogatás nem történik. A részletes

elemzésben a teljesítménymutatókkal szembeni követelmények:

o FNPV negatív,

o az FRR alacsonyabb, mint az alkalmazott pénzügyi diszkontráta;

Közcélú, nem jövedelem termelő  projektek, projektelemek esetén a pénzügyi

teljesítménymutatókat nem lehet számolni, de ezekben a túl-támogatás lehető sége

nem vető dik fel.

· a pénzügyi elemzés pénzáram elemzése alapján igazolható, hogy a projekt keretében

létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható.

A részletes elemzésben pénzárammal szembeni követelmény:

· egyes években a halmozott működési pénzáram ne legyen negatív4, illetve ha

negatív, akkor be kell mutatni, hogy az elő rejelzett működési veszteséget milyen

áthidaló hitellel vagy projekten kívüli forrásból fedezi a kedvezményezett

Közcélú, nem jövedelemtermelő  tevékenység esetén ez a feltétel azt jelenti, hogy

bizonyítani szükséges a jövő beni működtetési források várható rendelkezésre állását.

7.7.2 A megítélhető  támogatási összeg meghatározása

A kiszámított beruházási költségekbő l a Tervező i Felhívás elszámolható és nem

elszámolható költségeket tartalmazó fejezetei alapján meg kell határozni a

tevékenységhez szükséges elszámolható költségeket. Amennyiben a fent meghatározott

összes/teljes beruházási költség valamennyi tétele elszámolható költségnek tekinthető ,

akkor elegendő  erre hivatkozni ebben a pontban, nem szükséges az alábbi táblázat

kitöltése.

Figyelem!

4 Amennyiben – például az eszközök magas pótlási költsége miatt – bizonyos években a halmozott működési

pénzáram negatív lenne, ez többféleképpen áthidalható: 1) a pótlásért felelő s szereplő  a projekten kívül

képző dött (egyéb tevékenységébő l származó) önerő vel fedezi a hiányt (ideiglenes finanszírozási forrásként); 2)

hitelt vesz fel; 3) nem egy év alatt, hanem több éven keresztül valósítja meg az eszközpótlást (idő ben szétteríti

a felmerülő  kiadásokat).

29

A táblázat általános tartalmú, tehát tartalmazhat a pályázati útmutató alapján nem

elszámolható költségtípusokat is. Erre fokozottan ügyelni kell a kitöltésénél.

Költségfajták 1. év … n. év

I. Projekt elő készítés költségei

1. Elő készítési idő szakban igénybevett szakértő i

szolgáltatások költsége

2. Elő készítési idő szakban felmerült közbeszerzési

költségek

3. Elő készítési idő szakban felmerült területvásárlási

költségek

4. . Elő készítési idő szakban felmerült terület-elő készítési

költségek

II. Projekt menedzsment költségei

1. Személyjellegő kifizetések, bérjárulékok

1.1. Projektmenedzsment bérköltsége

1.2. Projektmenedzsment bérköltségét terhelő  járulékok

1.3. Egyéb projektmenedzsmenthez kapcsolódó

személyjellegő kifizetések

2. Eszközbeszerzés a projektmenedzsment részére

2.1. Irodai berendezések

3. Projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatások

3.1. Igénybevett projektmenedzsment szolgáltatás

3.2. Pályázatírás költsége

III. Beruházások/Eszközök

1. Területvásárlás

2. Építés, felújítás, bő vítés

2.1 külső  vállalkozó által végzett építés, felújítás, bő vítés

2.2 Saját teljesítésben végzett építés, felújítás, bő vítés

3. Eszközbeszerzés

4. Immateriális javak beszerzése

IV. Szolgáltatások

1. Projekt megvalósításhoz igénybevett szakmai

szolgáltatások

1.1. Mérnöki, szakértő i díjak

1.1.1 Külső  vállalkozó által nyújtott szolgáltatás

1.1.2 Saját teljesítésben végzett tevékenység

1.2. Tervek, tanulmányok készítésének költsége

1.2.1 Külső  vállalkozó által nyújtott szolgáltatás

1.2.2 Saját teljesítésben végzett tevékenység

1.3. Rendezvényszervezés költsége

1.4 Képzés költsége

2. Egyéb szolgáltatások

2.1. Nyilvánosság biztosításának költsége

2.2. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos

költségek

2.3. Kötelező en a projekthez kapcsolódóan elő írt

könyvvizsgálat díja

2.4. Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó

szolgáltatások

V. Általános (rezsi) költségek

1. Elkülönített számla nyitásának költsége, tranzakciós

költségek

2. Egyéb általános költségek

Nettó összköltség (egyéb költségekkel együtt)

30

Költségfajták 1. év … n. év

Le nem vonható Áfa

Bruttó összköltség

A táblázat kitöltésénél ügyelni kell arra, hogy a projekt adatlapon szereplő  eltérő

felbontású költségvetéssel összhangban legyen.

Állami támogatás hatálya alá tartozó projektek, projektelemek:

Állami támogatás hatálya alá tartozó projektek, projektelemek esetén a támogatási

összeg az elszámolható költségeknek és az állami támogatási szabályok figyelembe

vételével a releváns tervező i felhívásban meghatározott támogatási

intenzitásnak/mértéknek a szorzata.

Közcélú, nem jövedelemtermelő  projektek, projektelemek:

Közcélú, nem jövedelemtermelő  projektek, projektelemek, tevékenységek esetén a

támogatási összeg az elszámolható költségeknek és a releváns tervező i felhívásban

meghatározott támogatási intenzitásnak/mértéknek a szorzata.

Közcélú, jövedelemtermelő  projektek, projektelemek, tevékenységek:

A támogatási összeg kiszámításának első  lépéseként meg kell állapítani, hogy a

tevékenység referencia idő szak alatti működési bevételi pénzáram diszkontált értéke

meghaladja-e a referencia idő szak alatti működési kiadási pénzáram diszkontált értékét.

Ha a diszkontált nettó működési bevétel negatív, akkor a támogatás nagysága az

elszámolható költségeknek és a ROP IH által az akció tervben, illetve a releváns pályázati

útmutatóban meghatározott támogatási intenzitásnak/mértéknek a szorzata.

Ha a diszkontált nettó működési bevétel pozitív, akkor az egyébként elszámolható

költségek összegét csökkenteni kell a számítások alapján a referencia-idő szak alatt

várhatóan keletkező  nettó jövedelem diszkontált értékével, és a következő  képletet kell

alkalmazni a támogatási összeg számításához.

1. lépés: A finanszírozási hiány meghatározása:

R = Max EE / DIC, ahol

R: A finanszírozási hiány

Max EE: az elszámolható ráfordítás maximuma = DIC-DNR

DIC: a diszkontált beruházási költség

DNR: diszkontált nettó bevétel= diszkontált bevétel-diszkontált működési

költség (beleértve: üzemeltetési, fenntartási és pótlási költség

is)+diszkontált maradványérték

2. lépés: Döntési összeg meghatározása

DA = EC * R, ahol

DA: döntési összeg (A projektre vonatkozóan elszámolható költségeknek

a megtérülő  résszel csökkentett összege)

EC: Elszámolható költség

3. lépés: Az OP-támogatás maximumának számítása

Ezt a lépést tájékozódási célból javasolt levezetni.

OP támogatás = DA * max. CRpa, ahol

31

CRpa a projekt-tevékenységre vonatkozó maximális támogatási intenzi–

tás a releváns tervező i felhívás D2 pontja szerint

7.7.3 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata

A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálat célja a projekt hosszú távú pénzügyi egyensúlyának

bemutatása. Az elemzés során kapott eredmények, különös tekintettel a saját forrás

biztosítására a kedvezményezett szempontjából kötelezettséget jelentenek.

A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatához szükséges adatok az elő ző  táblázatokból

nyerhető k. A tevékenység pénzügyileg fenntartható, ha az alábbi táblázat szerint számolt

kumulált pénzáram egyik évben sem negatív (maradványértéket csak akkor kell

szerepeltetni, ha pénzügyileg is realizálódik). illetve ha negatív, akkor be kell mutatni,

hogy az elő rejelzett működési veszteséget milyen áthidaló hitellel vagy projekten kívüli

forrásból fedezi a kedvezményezett

Tevékenység pénzügyi fenntarthatósága

Megnevezés 1. év 2. év. 3. év .. n . év

1. Beruházási költség

2. működési költség

3. Hiteltörlesztés

4.Hitel kamatának törlesztése

5. Egyéb

6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5

7. Pénzügyi bevétel

8.OP támogatás

9. Saját forrás

10. Maradványérték

11. Bevételi pénzáram 7+8+9+10

12. Nettó összes pénzügyi pénzáram 11-6

13. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram

7.7.4 A megítélhető  támogatási összeg meghatározása a projektre

Ebben a fejezetben az állami támogatási szempontból eltérő  besorolású projektelemeket,

tevékenységeket tartalmazó projekt egészére kell összegezni a megítélhető  (igényelt)

támogatást az alábbi táblázat szerint:.

Összesen 1. év … n. év5

Állami támogatás hatálya alá

tartozó tevékenységek

Beruházási költségek

Elszámolható beruházási

költségek

Támogatási összeg

5 Beruházás befejezésének éve

32

Közcélú, jövedelemtermelő

tevékenységek

Beruházási költségek

Elszámolható beruházási

költségek

Támogatási összeg

Közcélú, nem jövedelemtermelő

tevékenységek

Beruházási költségek

Elszámolható beruházási

költségek

Támogatási összeg

33

8. Közgazdasági költség-haszon elemzés

Közgazdasági költség-haszon elemzést a projekt egészére kell végezni. Ha a projekten

belül van jelentő s mértékben elkülönülő  projektelem, ami közcélú, jövedelemtermelő

tevékenységekbő l áll, akkor arra kell egy különálló közgazdasági költség-haszon

elemzést elvégezni.

A közgazdasági költségeket is folyó áron kell számolni a pénzügyi költségek alapján. A

pénzügyi költségek korrekcióját akkor kell elvégezni, ha az tartalmazott vissza nem

igényelhető  ÁFÁ-t is. A közgazdasági költség a nettó pénzügyi költséggel egyezik meg..

A közgazdasági költségek összegzése

Megnevezés Összeg

Közgazdasági költség: nettó (ÁFA

nélküli) pénzügyi költség

A projekt hatásainak számbavételénél, számszerősítésénél és pénzbeni kifejezésénél a

projekt elvárt hatásairól szóló elemzésnek is meg kell jelennie. Az externális hatások

jelentő s mértékben az ott jelzett társadalmi, környezeti hatásokból kell hogy összeálljon.

A projekt hatásai lehetnek:

· közvetlenül a projekt használóinál, a szolgáltatást igénybe vevő knél jelentkező

hasznok;

· külső  gazdasági hatások azon hatások, amelyek (1) nem közvetlenül a projekt

kedvezményezettjénél vagy a projekt használóinál jelentkeznek, és (2) közvetlen

pénzügyi ellentételezés nem kíséri ő ket.

A hasznok összegzése (Ft)

Haszonelemek 1. év 2. év … n. év

1. Használónál jelentkező  hasznok

becslése

1.1. …

2. Externális hasznok

2.1. ….

3. Összes haszon

A fentiek alapján az alábbi az alábbi mutatók számítása és értékelése szükséges:

· ENPV (gazdasági nettó jelenérték): a jövő beni nettó haszonáramok (azaz haszonközgazdasági

költség) diszkontált értéke (8%-os nominál diszkontrátát kell

alkalmazni). Az ENPV kiszámítása a projekt megítélésének kulcseleme, mivel csak

pozitív ENPV-vel rendelkező  projektek támogathatók.

· ERR (gazdasági belső  megtérülési ráta): Az ERR-rel kapcsolatos elvárás, hogy legyen

nagyobb, mint az alkalmazott diszkontráta (8%). Amennyiben az ERR nem számítható

ki6, csak az ENPV alapján lehet dönteni.

6 Ha a befektetések pénzáramlása nem tipikus:

· Néhány esetben a belső  megtérülési ráta nem számítható, mert az egyenletnek nincs gyöke

· Néhány esetben több belső  megtérülési ráta számítható! Ha a projekt megvalósítása folyamán a

pénzáramok elő jele váltakozik, az egyenletnek több gyöke van , annyi belső  megtérülési rátát kapunk

tehát, ahányszor a pénzáram elő jelet vált.

· Néhány esetben a belső  megtérülési ráta-szabály ellenkező  elő jellel alkalmazható! Ha a bevétel az

idő szak elején, a kiadások pedig késő bb jelentkeznek (pl. hitelfelvétel esetén), az alapszabály

ellenkező  elő jellel alkalmazható, tehát akkor kívánatos a projekt elfogadása, ha az irr kisebb, mint az

alternatív források költsége.

34

Ha egyes, jelentő s haszonelemek pénzben történő  kifejezése módszertanilag nehezen

lehetséges, akkor azokat az elemeket jellemezni kell és ENPV-t nem kell számítani,

hanem indokolni kell, hogy a támogathatóság feltétele a társadalmi hasznok

vonatkozásában fennáll.

35

9 Érzékenység és kockázatelemzés

Érzékenységvizsgálatot a projekt egészére kell végezni. Ha azonban van egy elkülönült

projektelem, ami jövedelemtermelő , akkor erre az elemre külön is kell

érzékenységvizsgálatot végezni

9.1 Érzékenységvizsgálat

Az érzékenységi vizsgálat célja a projekt kritikus változóinak és paramétereinek

kiválasztása, amelyek változása a legnagyobb hatást gyakorolja az alapesetben

kiszámított teljesítmény mutatókra. Az EU útmutató (2002) szerint „kritikus” minden

olyan változó, melynek 1% mértékő megváltozása (pozitív vagy negatív értelemben) a

teljesítménymutatók 5%, vagy annál nagyobb mértékő változását okozza.

8. táblázat: Változók rugalmasságának (+1%-os változásának hatása)

vizsgálata

Változók ENPV

változása

ERR

változása

FNPV

változása

FRR

változása

1. Beruházási költség ….% ….% ….% ….%

2. működési költség ….% ….% ….% ….%

3. ….% ….% ….% ….%

A kritikus változók milyen mértékő %-os változásánál válnak a pénzügyi és közgazdasági

teljesítménymutatók olyanná, amelyek nem támogathatóvá teszik a projektet. A

küszöbérték számításnak első sorban a gazdasági megtérülési mutatók vizsgálatánál van

jelentő sége.

9. táblázat: Küszöbértékek

Változók ENPV

küszöbérték

ERR

küszöbérték

FNPV

küszöbérték

FRR

küszöbérték

4. Beruházási költség

5. Működési költség

6.

A változók kritikus csoportjára vonatkozó forgatókönyv elemzés, amely az alapeset

mellett az „optimista” és a „pesszimista” változatot vizsgálja, hasznos információkkal

szolgál a projekt megítéléséhez. Ezért a forgatókönyv-elemzés egy javasolt rövidített,

egyszerősített eljárás, ami nem helyettesíti az érzékenység vizsgálatot és a kockázatelemzést.

9.2 Kockázatelemzés

El kell végezni a kiválasztott változat részletes kockázatelemzését alkalmazva és

számszerősítve legalább az alábbi kockázatokat: (legalább 2-3 kockázati elemet soroljon fel típusonként)

· műszaki kockázatok (elő készítés, kivitelezés kockázatai, meghibásodások,

technikai károk, stb.)

· Jogi szempont (kapcsolódó jogszabályi környezet, szabványok változása,

kibocsátási határértékek változása, stb.)

· Társadalmi szempont (lakossági ellenállás, közvélemény stb.)

· Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont (díjfizetési hajlandóság,

üzemeltető  kiválasztása, stb.)

· Intézményi szempont (új szereplő k belépése a folyamatba, tervezett

üzemeltető i struktúra változása a vizsgált idő távon, közbeszerzés,

közigazgatási átalakítás hatásai stb.)

36

10 Kommunikációs terv

A kommunikáció legfontosabb céljainak beazonosítása, az alkalmazott kommunikációs

eszközök ismertetése.

10.1 A célcsoportok kommunikációs szempontú elemzése

A célcsoportok értékelése a különböző  kommunikációs formák szempontjából

A célcsoportok kommunikációs igényeinek meghatározása

10.2 Tájékoztatás és nyilvánosság

Annak bemutatása, a projektgazda miként kíván eleget tenni a tájékoztatással és

nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségeinek, figyelemmel a következő  eszközök

alkalmazására: emlék-tábla, sajtó-hirdetés, sajtótájékoztató, újságcikk, esettanulmány,

konferencia, fórum, elő adás, prospektus, honlap, hírlevél.

10.3 PR

A PR tevékenység legfontosabb céljainak azonosítása, az alkalmazott eszközök

ismertetése.

10.4 Image, külső  megjelenés

A tervezett arculat bemutatása, az alkalmazott eszközök ismertetése. Az üzleti

kommunikáció céljainak, eszközeinek bemutatása. A legfontosabb kommunikálandó

üzenetek meghatározása.

10.5 Kommunikációs ütemterv

A kommunikációs kampányok bemutatása, idő beli ütemezése, a mérföldkövek

ismertetése.

10.6 Kommunikációs költségek

A becsült kommunikációs költségek bemutatása a kommunikációs eszközök szerinti

bontásban, illetve negyedéves ütemezésben.

Költségek

Feladat

2009. 2010. 2011. 2012.

1.né. 2.né. 3.né. 4.né. 1.né. 2.né. 3.né. 4.né. 1.né. 2.né. 3.né. 4.né. 1.né. 2.né. 3.né. 4.né.

Összesen

Összesen

11   Organizációs megvalósíthatóság bizonyítása

Az építési helyszín berendezése az órán tanult minták és elvek alapján.

37

Mellékletek

A módszertani bevezetőben foglaltak szerint külön csatolandók a következő  típusú

dokumentumok:

· felhasznált dokumentumok jegyzéke,

· helyszínrajzok,

· fényképek és ábrák,

· egyéb műszaki dokumentumok,

· egyéb adminisztratív dokumentumok

· stb.

Oldalszámuk feltüntetésével ezek is kerüljenek felsorolásra a tartalomjegyzékben.